## 总览
原则： 1.该流程尽量和当前已有引擎、套件每日构建流程合并，若不能合并需单独建任务 2.3.25号时间点先完成效果一致性对比，响应时间、资源占用后期在规划@尹俭看下是否可以 3.每日构建对比以大众测试数据为基础进行，不扩展太多数据
流程 | 任务开始时间 | 任务结束时间 | 存在风险和问题 | 解决当前问题时间 | 责任人 | 进度
内核自动化构建 | 11:00 | 1:00 | qnx650、qnx660构建服务器环境不稳定，已出现过2次全部内核引擎构建失败现象 | 2017.3.31 | 杨博昌 | 已完成
通过自动化平台把构建包拷贝到外网 | 1:10 | 1:30 | 语义、cata、分词、识别、唤醒已经能够从外网获取，地址为：在sheet页“各引擎库文件获取地址” | 2017.3.20 | 各引擎测试责任人 | 已完成
研发网资源拷贝到办公网 | —— |  | 1.唤醒、识别、分词、cata资源在研发网，@张晓燕先试试资源从自动化构建是否能拷贝到外网 2.语义资源在办公网，获取地址为：需要获取最新资源@杨博昌，刘洋静雨提供资源svn | 2017.3.20 | 杨博昌、张晓燕 | 待调研
内核开始在win32平台冒烟 | 1:30 | 6:30 | 1.冒烟服务器暂定连接车机的笔记本电脑 2.由于内网冒烟结果无法拷贝到外网，所以识别、唤醒需在外网也搭一套简单的冒烟环境 | 2017.3.23 | 各引擎测试责任人
套件获取库文件、资源进行构建 | 1:30 | 3:30 |  | 2017.3.21 | 尹俭
套件开始win32、arm_linux冒烟 | 3:30 | 7:30 |  | 2017.3.23 | 尹俭
冒烟结果一致性对比 | 7:30 | 8:30 | 1.一致性对比关注指标sheet页《一致性对比关注指标》 2.一致性对比测试数据获取目录 3.一致性对比工具获取目录 | 2017.3.25 | 张晓燕、尹俭

## 各引擎库文件获取地址
引擎名称 | win32库文件获取地址
识别 | http://192.168.75.131/nexus/content/repositories/SE-3rdParty/TestPlatform/ASR.Car1.5-Autobuild-TEST/1.5/99999/ASR.Car1.5-AutobuildTEST-win32.zip
唤醒 | http://192.168.75.131/nexus/content/repositories/SE-3rdParty/TestPlatform/Ivw6.1-Autobuild-TEST/6.1/99999/Ivw6.1-AutobuildTEST-win32.zip
语义 | http://192.168.75.131/nexus/content/repositories/SE-3rdParty/TestPlatform/CheZaiTaoJian-HIPPO3.5-TEST/4.0/99999/CheZaiTaoJian-HIPPO3.5TEST-WIN32.zip
cata | 搜索组件：http://192.168.75.131/nexus/content/repositories/SE-3rdParty/TestPlatform/CATA1.0-Search-TEST/1.0/99999/CATA1.0-SearchTEST-CATA1.0IndexTESTWIN32.zip 构建组件：http://192.168.75.131/nexus/content/repositories/SE-3rdParty/TestPlatform/CATA1.0-Index-TEST/1.0/99999/CATA1.0-IndexTEST-CATA1.0IndexTESTWIN32.zip
分词 | http://192.168.75.131/nexus/content/repositories/SE-3rdParty/TestPlatform/CheZaiTaoJian-SPWORD-TEST/2.0/99999/CheZaiTaoJian-SPWORDTEST-win32.zip

## 一致性对比工具改进
工具要求 |  | 当前工具缺少内容 | 当前工具责任人
目标 | 以套件、引擎的测试结果文件作为输入，对比指定类型的数据后，输出对比结果文件，并上传到数据库，以PHP Report报表展示。 | ——
工具共通需求 | 如果结果处理失败，脚本需以-1退出，以让测试平台捕获到； 目前已有在用的结果数据库和网页报表，需新增一致性对比相关内容到其中； 对于如何从结果文件中提取对比点，等测试工具确认后另行给出。 | ——
识别模块 | 对比点：vad前端点、vad后端点、识别结果 数据库：不一致结果表（字段：音频名、版本、模式、套件结果、引擎结果、不一致类型；说明：不一致类型字段存储对比点、模式取值本地或云端）、 一致率表（字段：对比点、版本、模式、一致率；说明：包括各对比点的一致率和全部一致的一致率） 结果文件：将数据库两个表的内容写入一个excel表的两个sheet中（结果文件用于在测试平台的邮件中发送） 报表：不一致结果（展示不一致结果表的内容，支持根据音频名、版本、模式、不一致类型进行筛选）、 一致率（展示一致率表的内容，支持根据版本、模式、对比点进行删选） | 1.对比工具中套件方结果需要转成工具可接受结果 2.只对本地 | 李如子
合成模块 | 对比点：音频二进制 数据库：不一致结果表（字段：版本、合成文本）、 一致率表（字段：版本、一致率） 结果文件：需求同识别模块 报表：不一致结果（展示不一致结果表的内容，支持根据版本进行筛选）、 一致率（展示一致率表的内容，支持根据版本进行删选） | 无，之前是只对比响应时间
唤醒模块 | 对比点：唤醒率、唤醒词、得分、前端点、后端点 数据库：需求同识别模块（无模式字段） 结果文件：需求同识别模块 报表：需求同识别模块（无模式字段） | 套件是否有工具
语义模块 | 对比点：operation、semantic、service（套件结果中这三个值在一个json串中，需从中提取出来；提取时在云端结果中要注意回避more result的结果；对比时排除时间差异） 数据库：不一致结果表（字段：输入文本、版本、模式、套件结果、引擎结果、不一致类型；说明：不一致类型字段存储对比点、模式取值本地或云端）、 一致率表（字段：对比点、版本、模式、一致率；说明：包括各对比点的一致率和全部一致的一致率） 结果文件：需求同识别模块 报表：需求同识别模块 | 1.时间问题（在一天跑无影响） | 杨博昌

## 一致性对比关注指标
表格简介： 1.单元格中值为“——”，表示该项不用关注和填写
引擎 |  | 对比重点 |  | 一致性要求 | 对比结果
|  | 对比分类 | 关注点 |  | 引擎结果 | 套件结果 | 一致率
识别 | 本地 | 命令词 | 置信度 | 不一致性<1% | —— | ——
|  |  | VAD前后端点 | 不一致性<1% | —— | ——
|  |  | 识别结果 | 不一致性<1% | —— | ——
|  | 转写 | VAD前后端点 | 不一致性<1% | —— | ——
|  |  | 识别结果 | 不一致性<1% |  |  | ——
|  | 性能 | 命令词响应时间均值 | 不一致性<1% |  |  | ——
|  |  | 转写响应时间均值 | 不一致性<1% |  |  | ——
|  | 资源占用（工具统一itest） | cpu（占比） | 不一致性<1% |  |  | ——
|  |  | 内存（峰值） | 不一致性<1% |  |  | ——
| 云端 | 命令词 | 识别结果 | 不一致性<1% | —— | ——
|  | 转写 | 识别结果 | 不一致性<1% | —— | ——
语义 | 本地 | 语义结果 | 业务字段 | 不一致性<1% | —— | —— | Android平台：100%
|  |  | 操作字段 | 不一致性<1% | —— | —— | Android平台：100%
|  |  | slot字段 | 不一致性<1% | —— | —— | Android平台：100%
|  | 性能 | 响应时间均值 | 不一致性<1% |  |  | ——
|  | 资源占用（工具统一itest） | cpu（占比） | 不一致性<1% |  |  | ——
|  |  | 内存（峰值） | 不一致性<1% |  |  | ——
| 云端 | 语义结果 | 业务字段 | 不一致性<1% | ——
|  |  | 操作字段 | 不一致性<1% | —— | ——
|  |  | slot字段 | 不一致性<1% | —— | ——
降噪 | 本地 | MAE，阵列降噪 | sample点值一致率 | 采样点数值误差>±2的比例 <3% | —— | ——
|  | AEC，回声消除 | sample点值一致率 | 采样点数值误差>±2的比例 <3% | —— | ——
|  | LSA，单麦降噪 | sample点值一致率 | 采样点数值误差>±2的比例 <3% | —— | ——
唤醒（BN、MFCC、二遍） | 本地 | 唤醒 | 开始端点 | 完全一致 | —— | ——
|  |  | 结束端点 | 完全一致 | —— | ——
|  |  | 唤醒率 | 完全一致 | —— | ——
|  | 误唤醒 | 开始端点 | 完全一致 | —— | ——
|  |  | 结束端点 | 完全一致 | —— | ——
|  |  | 唤醒率 | 完全一致 | —— | ——
|  | 置信度 |  | 完全一致 | —— | ——
|  | 性能 | 响应时间均值 | 差距在50ms以内，认为可接受
合成 | 本地 | 效果 | 后端一致性，输出格式为pcm | 完全一致 | —— | ——
|  | 性能 | 实时率@Android平台 | 差距在10以内，认为可接受 |  |  | ——
|  |  | 初始化时间@Android平台 | 差距在50ms以内，认为可接受 |  |  | ——
|  |  | 首次合成时间@Android平台 | 待确定@尹俭、毛春晓 |  |  | ——