## 总览
原则： 1.该流程尽量和当前已有引擎、套件每日构建流程合并，若不能合并需单独建任务 2.3.25号时间点先完成效果一致性对比，响应时间、资源占用后期在规划@尹俭看下是否可以 3.每日构建对比以大众测试数据为基础进行，不扩展太多数据
流程 | 任务开始时间 | 任务结束时间 | 存在风险和问题 | 解决当前问题时间 | 责任人 | 进度跟踪
内核自动化构建 | 11:00 | 1:50 | qnx650、qnx660构建服务器环境不稳定，已出现过2次全部内核引擎构建失败现象 | 2017.3.31 | 杨博昌 | 已完成
通过自动化平台把构建包拷贝到外网 | 1:50 | 2:00 | 1.语义、cata、分词已经能够从外网获取，地址为： 2.唤醒、识别、分词还未建立 | 2017.3.20 | 各引擎测试责任人 | 已完成
研发网资源拷贝到办公网 | —— |  | 1.唤醒、识别、分词、cata资源在研发网，无法拷贝出来，每日构建使用上一次更新资源，若效果异常、套件构建失败、一致性对不上等异常情况，在手动更新 2.语义资源在办公网，获取地址为：需要获取最新资源 | 2017.3.20 | 杨博昌、张晓燕 | 需调研
内核开始在win32平台冒烟 | 2:00 | 6:30 | 1.冒烟服务器暂定连接车机的笔记本电脑 2.由于内网冒烟结果无法拷贝到外网，所以识别、唤醒需在外网也搭一套简单的冒烟环境 | 2017.3.23 | 各引擎测试责任人
套件获取库文件、资源进行构建 | 2:00 | 3:30 |  | 2017.3.21 | 尹俭
套件开始win32、arm_linux冒烟 | 3:30 | 7:30 |  | 2017.3.23 | 尹俭
冒烟结果一致性对比 | 7:30 | 8:30 | 1.一致性对比关注指标sheet页《一致性对比关注指标》 2.一致性对比测试数据获取目录 3.一致性对比工具获取目录 | 2017.3.25 | 张晓燕、尹俭

## 一致性对比工具改进
工具要求 |  | 当前工具缺少内容 | 当前工具责任人
目标 | 以套件、引擎的测试结果文件作为输入，对比指定类型的数据后，输出对比结果文件，并上传到数据库，以PHP Report报表展示。 | ——
工具共通需求 | 如果结果处理失败，脚本需以-1退出，以让测试平台捕获到； 目前已有在用的结果数据库和网页报表，需新增一致性对比相关内容到其中； 对于如何从结果文件中提取对比点，等测试工具确认后另行给出。 | ——
识别模块 | 对比点：vad前端点、vad后端点、识别结果 数据库：字段：时间（自动获取）、音频名（唯一标示）、版本（传参）、模式（传参）、套件结果_vad前端点、套件结果_vad后端点、套件结果_识别结果、引擎结果_vad前端点、引擎结果_vad后端点、引擎结果_识别结果、不一致类型（取值：vad前端点、vad后端点、识别结果） 一致率表（字段：对比点（取值：vad前端点、vad后端点、识别结果、合计）、版本（传参）、模式（传参）、一致率；说明：包括各对比点的一致率和全部一致的一致率） 结果文件：两个表的内容写入一个excel表的两个sheet中（结果文件用于在测试平台的邮件中发送） |  | 李如子
合成模块 | 对比点：音频二进制 数据库：不一致结果表（字段：版本、合成文本）、 一致率表（字段：版本、一致率） 结果文件：需求同识别模块 报表：不一致结果（展示不一致结果表的内容，支持根据版本进行筛选）、 一致率（展示一致率表的内容，支持根据版本进行删选） | 无，之前是只对比响应时间
唤醒模块 | 对比点：唤醒率、唤醒词、得分、前端点、后端点 按音频对比数据库字段：时间（自动获取）、音频路径（唯一标示）、版本（传参）、预期唤醒词、套件结果_实际唤醒词、套件结果_得分、套件结果_后端点、套件结果_前端点、引擎结果_实际唤醒词、引擎结果_得分、引擎结果_后端点、引擎结果_前端点、不一致类型（取值：前端点、后端点、得分） 按唤醒词对比数据库字段： 一致率表：见sheet1 结果文件：两个表的内容写入一个excel表的两个sheet中（结果文件用于在测试平台的邮件中发送） 备注：1.套件结果（lParam json串，文件名-预期唤醒词，nMvwScore-得分，nStartBytes-前端点/32,nEndBytes-后端点/32，nKeyword-实际唤醒词） 2.引擎结果（istart*10-前端点，（istart+iduration）*10-后端点，ncm-得分，keyword-实际唤醒词） 3.是否唤醒一致率 针对唤醒情况一致判断条件： 1.是否都唤醒 2.实际唤醒词是否一样 针对没唤醒情况一致判断条件： 只有音频路径 | 无，之前是人看
语义模块 | 对比点：operation、semantic、service（套件结果中这三个值在一个json串中，需从中提取出来；提取时在云端结果中要注意回避more result的结果；对比时排除时间差异） 数据库：不一致结果表（字段：输入文本、版本、模式、套件结果、引擎结果、不一致类型；说明：不一致类型字段存储对比点、模式取值本地或云端）、 一致率表（字段：对比点、版本、模式、一致率；说明：包括各对比点的一致率和全部一致的一致率） 结果文件：需求同识别模块 报表：需求同识别模块 |  | 杨博昌
分词 | 识别方式适用： 对比点：每行结果字符串是否一致 详细结果字段：时间（自动获取）、版本（传参）、模式（传参，细粒度）、套件结果、引擎结果、是否一致（是，否） 一致率表（字段：时间（自动获取）、版本（传参）、模式（传参），一致率） 结果文件：两个表的内容写入一个excel表的两个sheet中（结果文件用于在测试平台的邮件中发送） 唤醒方式适用： 对比点：每个query对应结果是否一样 详细结果字段：时间（自动获取）、版本（传参）、模式（传参，粗粒度、细粒度）、query（从结果中获取）、套件结果、引擎结果、是否一致 一致率表（字段：时间（自动获取）、版本（传参）、模式（传参），一致率（按照query统计）） 结果文件：两个表的内容写入一个excel表的两个sheet中（结果文件用于在测试平台的邮件中发送）
搜索 | 对比点：搜索结果、错误码（无搜索结果时关注错误码） 结果文件：不一致结果表（字段：时间、搜索文本、门限值、套件结果、引擎结果、是否一致（true，false）、错误类型（条数不一致、排序不一致）） 一致率表（字段：时间、一致率） 对比策略： 1.结果字符串是否完全相同，相同为true，不相同进行下述判断（完全一致） 2.两边返回条数对比，相同进行下述条件，不相同为false（错误：总条目数不一致） 3.总条目一致，得分>5分条目不一致（错误：>5分条目数不一致） 4.总条目一致，得分>5分条目一致，从上到下依次对比得分、内容是否一致，一致为true，不一致为false（类型为：得分不一致；内容不一致；得分、内容都不一致） 注意：（T9搜索没score字段；5参数化）

## 一致性对比各种数据获取地址和账号说明
内核项目 | 库文件获取地址 | 资源获取地址 | 对比测试集地址 | 内核对比结果获取地址 | 测试工具 | 配置文件
cata | index组件：http://192.168.75.131/nexus/content/repositories/SE-3rdParty/TestPlatform/CATA1.0-Index-TEST/1.0/99999/CATA1.0-IndexTEST-CATA1.0IndexTESTWIN32.zip search组件：http://192.168.75.131/nexus/content/repositories/SE-3rdParty/TestPlatform/CATA1.0-Search-TEST/1.0/99999/ CATA1.0-SearchTEST-CATA1.0IndexTESTWIN32.zip | index组件：http://192.168.75.131/nexus/content/repositories/SE-3rdParty/TestPlatform/CATA1.0-Index-TEST/1.0/99999/CATA1.0-IndexTEST-resource.cata.zip | \\192.168.58.69\xyzhang\cata\cata冒烟数据.rar 域账号密码 | \\192.168.57.37\workspace\p_CATA_cata1.0_smoke_win32_外网\label\192.168.57.37\srh_out_new\rslt_srh_all.txt | \\192.168.58.69\xyzhang\内核到套件每日构建\对比工具\cata_一致性.rar | 无
唤醒 | 库文件：http://192.168.75.131/nexus/content/repositories/SE-3rdParty/TestPlatform/Ivw6.1-Autobuild-TEST/6.1/99999/Ivw6.1-AutobuildTEST-win32.zip/win32.zip 测试工具：http://192.168.75.131/nexus/content/repositories/SE-3rdParty/TestPlatform/Ivw6.1-Autobuild-TEST/6.1/99999/Ivw6.1-AutobuildTEST-win32.zip | http://192.168.75.131/nexus/content/repositories/SE-3rdParty/TestPlatform/Ivw6.1-Autobuild-TEST/6.1/99999/ | \\192.168.28.101\套件测试集\唤醒\Daily-Consistent\一致性测试集 | \\192.168.57.37\workspace\p_Ivw6.1_内核套件一致性效果测试\label\192.168.57.37\bin\testRlt\cancel\cancel_rlt.txt \\192.168.57.37\workspace\p_Ivw6.1_内核套件一致性效果测试\label\192.168.57.37\bin\testRlt\nhyyzl\nhyyzl_rlt.txt \\192.168.57.37\workspace\p_Ivw6.1_内核套件一致性效果测试\label\192.168.57.37\bin\testRlt\quxiao\取消_rlt.txt \\192.168.57.37\workspace\p_Ivw6.1_内核套件一致性效果测试\label\192.168.57.37\bin\testRlt\xanh\xanh_rlt.txt | \\192.168.58.69\xyzhang\内核到套件每日构建\对比工具\唤醒_一致性.rar | @蔡俊杰提供
语义 | http://192.168.75.131/nexus/content/repositories/SE-3rdParty/TestPlatform/CheZaiTaoJian-HIPPO3.5-TEST/4.0/99999/CheZaiTaoJian-HIPPO3.5TEST-WIN32.zip | http://192.168.75.131/nexus/content/repositories/SE-3rdParty/TestPlatform/CheZaiTaoJian-HIPPO3.5-TEST/4.0/99999/CheZaiTaoJian-HIPPO3.5TEST-RESPACK.zip | https://192.168.75.168:8888/svn/SE_HIPPO3.5/Trunk/Project/06.Test/测试用例/效果测试/mandarin/内核套件一致性效果测试_win32/test | \\192.168.57.37\workspace\p_HIPPO3.5_内核套件一致性效果测试\label\192.168.57.37\emnlu\result_decode\rslt_test.tx | \\192.168.58.69\xyzhang\内核到套件每日构建\对比工具 | http://192.168.75.131/nexus/content/repositories/SE-3rdParty/TestPlatform/CheZaiTaoJian-HIPPO3.5-TEST/4.0/99999/CheZaiTaoJian-HIPPO3.5TEST-CONFIGS.zip
分词 | http://192.168.75.131/nexus/content/repositories/SE-3rdParty/TestPlatform/CheZaiTaoJian-SPWORD-TEST/2.0/99999/CheZaiTaoJian-SPWORDTEST-win32.zip | http://192.168.75.131/nexus/content/repositories/SE-3rdParty/TestPlatform/CheZaiTaoJian-SPWORD-TEST/2.0/99999/CheZaiTaoJian-SPWORDTEST-RESOURCES.zip | https://192.168.75.168:8888/svn/SE_HIPPO3.5/Branches/SpWordsData/Test/bin/effect/input | \\192.168.57.37\workspace\p_SpWord1.0_spw_effect_win32\label\192.168.57.37\bin\result\result_performance_SR.txt \\192.168.57.37\workspace\p_SpWord1.0_spw_effect_win32\label\192.168.57.37\bin\result\result_performance_VW.txt | \\192.168.58.69\xyzhang\内核到套件每日构建\对比工具\分词_一致性.rar | 无
识别 | http://192.168.75.131/nexus/content/repositories/SE-3rdParty/TestPlatform/ASR.Car1.5-Autobuild-TEST/1.5/99999/ASR.Car1.5-AutobuildTEST-win32.zip | @李如子提供 | @李如子提供 | @李如子提供 | \\192.168.58.69\xyzhang\内核到套件每日构建\对比工具\识别_一致性.rar | @李如子提供
192.168.57.37: administrator/Admin123

## 一致性对比关注指标
表格简介： 1.单元格中值为“——”，表示该项不用关注和填写
引擎 |  | 对比重点 |  | 一致性要求 | 对比结果
|  | 对比分类 | 关注点 |  | 引擎结果 | 套件结果 | 一致率
识别 | 本地 | 命令词 | 置信度 | 不一致性<1% | —— | ——
|  |  | VAD前后端点 | 不一致性<1% | —— | ——
|  |  | 识别结果 | 不一致性<1% | —— | ——
|  | 转写 | VAD前后端点 | 不一致性<1% | —— | ——
|  |  | 识别结果 | 不一致性<1% |  |  | ——
|  | 性能 | 命令词响应时间均值 | 不一致性<1% |  |  | ——
|  |  | 转写响应时间均值 | 不一致性<1% |  |  | ——
|  | 资源占用（工具统一itest） | cpu（占比） | 不一致性<1% |  |  | ——
|  |  | 内存（峰值） | 不一致性<1% |  |  | ——
| 云端 | 命令词 | 识别结果 | 不一致性<1% | —— | ——
|  | 转写 | 识别结果 | 不一致性<1% | —— | ——
语义 | 本地 | 语义结果 | 业务字段 | 不一致性<1% | —— | —— | Android平台：100%
|  |  | 操作字段 | 不一致性<1% | —— | —— | Android平台：100%
|  |  | slot字段 | 不一致性<1% | —— | —— | Android平台：100%
|  | 性能 | 响应时间均值 | 不一致性<1% |  |  | ——
|  | 资源占用（工具统一itest） | cpu（占比） | 不一致性<1% |  |  | ——
|  |  | 内存（峰值） | 不一致性<1% |  |  | ——
| 云端 | 语义结果 | 业务字段 | 不一致性<1% | ——
|  |  | 操作字段 | 不一致性<1% | —— | ——
|  |  | slot字段 | 不一致性<1% | —— | ——
降噪 | 本地 | MAE，阵列降噪 | sample点值一致率 | 采样点数值误差>±2的比例 <3% | —— | ——
|  | AEC，回声消除 | sample点值一致率 | 采样点数值误差>±2的比例 <3% | —— | ——
|  | LSA，单麦降噪 | sample点值一致率 | 采样点数值误差>±2的比例 <3% | —— | ——
唤醒（BN、MFCC、二遍） | 本地 | 唤醒 | 开始端点 | 完全一致 | —— | ——
|  |  | 结束端点 | 完全一致 | —— | ——
|  |  | 唤醒率 | 完全一致 | —— | ——
|  | 误唤醒 | 开始端点 | 完全一致 | —— | ——
|  |  | 结束端点 | 完全一致 | —— | ——
|  |  | 唤醒率 | 完全一致 | —— | ——
|  | 置信度 |  | 完全一致 | —— | ——
|  | 性能 | 响应时间均值 | 差距在50ms以内，认为可接受
合成 | 本地 | 效果 | 后端一致性，输出格式为pcm | 完全一致 | —— | ——
|  | 性能 | 实时率@Android平台 | 差距在10以内，认为可接受 |  |  | ——
|  |  | 初始化时间@Android平台 | 差距在50ms以内，认为可接受 |  |  | ——
|  |  | 首次合成时间@Android平台 | 待确定@尹俭、毛春晓 |  |  | ——